## 北京烽火
项目名称 | 项目经理 | 支撑人员名称 | 支撑人员所属单位 | 每月 开始工作日期 | 每月 结束工作日期 | 主要工作内容 | 输出物
咪咕音乐后台定制开发 | 刘韬 | 孙柏霖 | 北京烽火 | 2017-07-10 | 2017-07-15 | 1.开发专辑列表、MV列表缓慢问题 2.开发歌曲增加影视相关信息 | 代码文档
咪咕音乐后台定制开发 | 刘韬 | 杜智恒 | 北京烽火 | 2017-07-10 | 2017-07-15 | 1.搭建Ngin、openresty和redis环境，学习lua语法和常用库。 2.在Nginx上做了反向代理，和负载均衡 3.从redis里面取出黑名单，用lua脚本 禁止黑名单用户访问服务器 | 代码文档
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 凌河源 | 北京烽火 | 2017-07-10 | 2017-07-15 | 1、网关项目开发的相关技术 2、接口调用对象返回码转换通用模块需求测试 | 代码文档
咪咕音乐后台定制开发 | 刘韬 | 陆晨曦 | 北京烽火 | 2017-07-10 | 2017-07-15 | 1学习用户组业务，通过源码阅读，了解业务组音乐列表相关操作的业务逻辑。 | 代码文档
咪咕音乐后台定制开发 | 刘韬 | 赵小平 | 北京烽火 | 2017-07-10 | 2017-07-15 | 1.梳理 UpdateMusicListServiceImple 、CreateMusicListServiceImpl 、QueryMusicListsByTagsServiceImpl 、InMusicListsServiceImpl 等接口的业务逻辑 2.活动开发流程，配置总部校园营销活动整体流程，并完成部分接口逻辑代码 | 代码文档
咪咕音乐后台定制开发 | 刘韬 | 陈毅昌 | 北京烽火 | 2017-07-10 | 2017-07-15 | 1咪咕业务：个性化歌单推荐 | 代码
咪咕音乐后台定制开发 | 刘韬 | 王琪 | 北京烽火 | 2017-07-10 | 2017-07-15 | 1跟踪sdk三方统一支付接口的需求与调试 2跟踪sdk的阳光支付的接口需求与调试 3熟悉内容组件的业务 4协助内容小组新人开发 | 代码文档
咪咕音乐后台定制开发 | 刘韬 | 范小燕 | 北京烽火 | 2017-07-10 | 2017-07-15 | 1.实现原歌词、翻译歌词的切换 2.专辑详情页信息补全 | 代码文档
咪咕音乐后台定制开发 | 刘韬 | 罗健 | 北京烽火 | 2017-07-10 | 2017-07-15 | 1.MIGU2.0开发环境搭建，工程代码结构及封装实现逻辑的熟悉，能够独立进行简单需求开发； 2.咪咕音乐业务了解，包括APP应用界面、专辑、歌单、歌曲、歌手等业务对象定义及关联关系； | 代码文档
咪咕音乐后台定制开发 | 刘韬 | 周小龙 | 北京烽火 | 2017-07-10 | 2017-07-15 | 1查看业务流程，看代码，了解相关接口。运用相关技术处理问题。 | 代码文档
咪咕音乐后台定制开发 | 刘韬 | 朱璇 | 北京烽火 | 2017-07-10 | 2017-07-15 | 1、流量充值后台发放控制需求测试 2、校园营销活动需求开发 | 代码文档

## Sheet1
1.完成cachecloud创建用户编写 2.测试完善cachecloud创建用户和更改用户