## 北京烽火
项目名称 | 项目经理 | 支撑人员名称 | 支撑人员所属单位 | 每月 开始工作日期 | 每月 结束工作日期 | 主要工作内容 | 输出物
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 孙柏霖 | 北京烽火 | 20171113 | 20171117
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 杜智恒 | 北京烽火 | 20171113 | 20171117 | 1,完成文件上传功能开发 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 凌河源 | 北京烽火 | 20171113 | 20171117
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陆晨曦 | 北京烽火 | 20171113 | 20171117 | 解决从FTP服务器上获取不到文件的问题。 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 赵小平 | 北京烽火 | 20171113 | 20171117 | 集星卡活动查询剩余翻牌次数接口、兑奖接口开发 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陈毅昌 | 北京烽火 | 20171113 | 20171117 | 1.差异化运营开发 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 王琪 | 北京烽火 | 20171113 | 20171117 | 1演唱会的轮训接口改版 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 罗健 | 北京烽火 | 20171113 | 20171117 | 1.贡献榜、通知、明星榜、广告开关规则统一修改 2.播控平台相关开关等功能修复 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陈平 | 北京烽火 | 20171113 | 20171117 | 1.统一日志联调，配合测试人员测试 2.趣玩乐样式修改，处理原有缓存方式，压力过大问题 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 张文韬 | 北京烽火 | 20171113 | 20171117 | 1.与客户端联调,配合客户端对模板进行修改 2.解决缓存前置场景存储中,连接数据较大而无法存储的问题 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 李春荣 | 北京烽火 | 20171113 | 20171117 | 1.联调、上线呢喃接口 2.联调修改bug | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 曾昌林 | 北京烽火 | 20171113 | 20171117 | 咪咕汇票选第二阶段--是否为歌手投票判断 咪咕汇票选第二阶段--超级礼包修改
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 何娟 | 北京烽火 | 20171113 | 20171117 | 咪咕汇票选第二阶段--查询明星专区信息接口返回是否可以领取咪咕币的标识 咪咕汇票选第二阶段--增加查询用户彩铃投票是否达到当天限制的接口 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 袁常鑫 | 北京烽火 | 20171113 | 20171117 | 1.与测试联调演唱会互动总数的计数与获取功能 2.修改MIGUMS管控平台页面回显问题 3.互动总数计数与获取功能上线 | 代码
| 刘韬 | 贾洋 | 北京烽火 | 20171113 | 20171117 | 厦门大区bug修复，重庆移动领流量接口 | 代码
| 刘韬 | 胡阳 | 北京烽火 | 20171113 | 20171117 | 1.学习项目相关应用技术

## Sheet1
1.完成cachecloud创建用户编写 2.测试完善cachecloud创建用户和更改用户