## 北京烽火
项目名称 | 项目经理 | 支撑人员名称 | 支撑人员所属单位 | 每月 开始工作日期 | 每月 结束工作日期 | 主要工作内容 | 输出物
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 孙柏霖 | 北京烽火 | 20171030 | 20171103
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 杜智恒 | 北京烽火 | 20171030 | 20171103
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 凌河源 | 北京烽火 | 20171030 | 20171103
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陆晨曦 | 北京烽火 | 20171030 | 20171103 | 和其他系统联调测试准备上线 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 赵小平 | 北京烽火 | 20171030 | 20171103 | 集星卡活动我的明星墙接口开发 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陈毅昌 | 北京烽火 | 20171030 | 20171103 | 1.修改歌单推荐的bug 2.联调修改 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 王琪 | 北京烽火 | 20171030 | 20171103
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 罗健 | 北京烽火 | 20171030 | 20171103 | 1.演唱会播控平台根据小编沟通的问题更新修复 2.工程框架中模板开发使用及调测 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陈平 | 北京烽火 | 20171030 | 20171103
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 张文韬 | 北京烽火 | 20171030 | 20171103 | 1.配合客户端联调 2.修复暴露的bug | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 李春荣 | 北京烽火 | 20171030 | 20171103 | 1.与前端联调接口 2.修复bug | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 曾昌林 | 北京烽火 | 20171030 | 20171103 | 咪咕汇票选活动-查询用户贡献值接口， 咪咕汇票选活动-定时查询艺人专属礼包是否开启定时任务（和网关交互），咪咕汇票选活动-微信用户投票接口，支付回调接口添加支付成功添加票数事件， 查询当前活动阶段接口（根据配置项的值，返回当前活动所处的阶段）
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 何娟 | 北京烽火 | 20171030 | 20171103 | 咪咕汇票选活动-抽奖接口-测试修改 后台管理-咪咕汇各个渠道每天数据汇总统计展示以及数据修改-测试修改 配合www、wap、app各平台联调咪咕汇票选活动、定位问题修改 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 袁常鑫 | 北京烽火 | 20171030 | 20171103 | 1.将wiki上演唱会相关接口v1.0 v2.0分开整理 2.优化之前远程调用重构的代码
| 刘韬 | 贾洋 | 北京烽火 | 20171101 | 20171103 | 熟悉代码，查询用户剩余中移互联定向流量接口 | 代码

## Sheet1
1.完成cachecloud创建用户编写 2.测试完善cachecloud创建用户和更改用户