## 北京烽火
项目名称 | 项目经理 | 支撑人员名称 | 支撑人员所属单位 | 每月 开始工作日期 | 每月 结束工作日期 | 主要工作内容 | 输出物
咪咕音乐后台定制开发 | 刘韬 | 孙柏霖 | 北京烽火 | 2017-07-03 | 2017-07-08 | 1修改migu-es上线后的问题，和内容组需求开发，逻辑梳理 | 代码文档
咪咕音乐后台定制开发 | 刘韬 | 杜智恒 | 北京烽火 | 2017-07-03 | 2017-07-08 | 1.对elasticsearch项目的字符解析阶段做了代码优化，提高解析速度。 2.尝试使用lua的基础数据类型和结构控制语句 3.了解网关项目和nginx的基本概览 | 代码
咪咕音乐后台定制开发 | 刘韬 | 凌河源 | 北京烽火 | 2017-07-03 | 2017-07-08 | 1、进入网关项目组，学习Lua开发语言 2、接口调用对象返回码转换通用模块需求开发 3、流量充值后台发放控制需求开发 | 代码文档
咪咕音乐后台定制开发 | 刘韬 | 陆晨曦 | 北京烽火 | 2017-07-03 | 2017-07-08 | 1完成6月份需求的开发和上线，学习咪咕开发规范文档和用户组中心社交接口说明书，为接入咪咕后台开发做准备 | 代码文档
咪咕音乐后台定制开发 | 刘韬 | 赵小平 | 北京烽火 | 2017-07-03 | 2017-07-08 | 1.修改6月需求界面，解决时间控件不刷新的bug 2.阅读移动音乐基地用户中心社交接口说明书，为开发业务需求做准备 | 代码
咪咕音乐后台定制开发 | 刘韬 | 陈毅昌 | 北京烽火 | 2017-07-03 | 2017-07-08 | 1跟着内容小组做一些简单的需求并熟悉业务流程 | 代码
咪咕音乐后台定制开发 | 刘韬 | 王琪 | 北京烽火 | 2017-07-03 | 2017-07-08 | 1开发获取用户电子券接口 2开发根据活动ID获取活动对应的券信息 3开发是否展示道具券接口 | 代码文档
咪咕音乐后台定制开发 | 刘韬 | 朱璇 | 北京烽火 | 2017-07-03 | 2017-07-08 | 1.开发用户侧边栏数值获取 2.开发同步活动id对应的卷信息功能 | 代码文档
咪咕音乐后台定制开发 | 刘韬 | 范小燕 | 北京烽火 | 2017-07-05 | 2017-07-08 | 1.搭建JAVA开发环境以及熟悉项目业务和项目代码规范 2.修改歌单首页筛选取数逻辑 | 代码
咪咕音乐后台定制开发 | 刘韬 | 周小龙 | 北京烽火 | 2017-07-06 | 2017-07-08 | 1搭建开发环境，配合同事处理前期遗留问题。 | 文档

## Sheet1
1.完成cachecloud创建用户编写 2.测试完善cachecloud创建用户和更改用户