## 北京烽火
项目名称 | 项目经理 | 支撑人员名称 | 支撑人员所属单位 | 每月 开始工作日期 | 每月 结束工作日期 | 主要工作内容 | 输出物
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 孙柏霖 | 北京烽火 | 2018-02-05 | 2018-02-09 | 彩铃改版需求开发及srs文档编写 | 代码，文档
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 杜智恒 | 北京烽火 | 2018-02-05 | 2018-02-09 | logstash用ruby做数据处理，新日志系统视频播放时长类数据写入flume | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陆晨曦 | 北京烽火 | 2018-02-05 | 2018-02-09
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 赵小平 | 北京烽火 | 2018-02-05 | 2018-02-09
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陈毅昌 | 北京烽火 | 2018-02-05 | 2018-02-09
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 王琪 | 北京烽火 | 2018-02-05 | 2018-02-09
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 罗健 | 北京烽火 | 2018-02-05 | 2018-02-09
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陈平 | 北京烽火 | 2018-02-05 | 2018-02-09
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 张文韬 | 北京烽火 | 2018-02-05 | 2018-02-09 | 1.联调后台总线鉴权 2.优化后台审核页面 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 李春荣 | 北京烽火 | 2018-02-05 | 2018-02-09
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 曾昌林 | 北京烽火 | 2018-02-05 | 2018-02-09
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 何娟 | 北京烽火 | 2018-02-05 | 2018-02-09
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 袁常鑫 | 北京烽火 | 2018-02-05 | 2018-02-09
| 刘韬 | 贾洋 | 北京烽火 | 2018-02-05 | 2018-02-09

## Sheet1
1.完成cachecloud创建用户编写 2.测试完善cachecloud创建用户和更改用户