## 北京烽火
项目名称 | 项目经理 | 支撑人员名称 | 支撑人员所属单位 | 每月 开始工作日期 | 每月 结束工作日期 | 主要工作内容 | 输出物
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 孙柏霖 | 北京烽火 |  |  | 修复场景电台2.0接口修改时间段栏目和时段更新的问题 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 杜智恒 | 北京烽火 | 20171211 | 20171215 | 1。新日志系统ETL的MasterTimer和SlaveTimer模块开发完毕 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 凌河源 | 北京烽火 | 20171211 | 20171215 |  | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陆晨曦 | 北京烽火 | 20171211 | 20171215 | 歌单系统用户歌单操作日志模块改写 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 赵小平 | 北京烽火 | 20171211 | 20171215 | 1.歌单上传图片接口修改 2.逻辑代码优化 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陈毅昌 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 王琪 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 罗健 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陈平 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 张文韬 | 北京烽火 |  |  | 1.学习MIGUM重构相关知识 2.配合客户端UI修改模板 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 李春荣 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 曾昌林 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 何娟 | 北京烽火 | 20171211 | 20171215 | 实时开通白金会员更改为：用户登录行为触发开通白金会员，已是白金会员的开通天数累加 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 袁常鑫 | 北京烽火 | 20171211 | 20171215 | 1.演唱会相关接口查看，备战咪咕汇 2.代码优化，解决遗留问题 | 代码
| 刘韬 | 贾洋 | 北京烽火 | 20171211 | 20171215 | 江苏新客专享礼子活动接口以及bug修复，活动通用web页面数据整理 | 代码

## Sheet1
1.完成cachecloud创建用户编写 2.测试完善cachecloud创建用户和更改用户