## 北京烽火
项目名称 | 项目经理 | 支撑人员名称 | 支撑人员所属单位 | 每月 开始工作日期 | 每月 结束工作日期 | 主要工作内容 | 输出物
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 孙柏霖 | 北京烽火 | 20171127 | 20171201 | 场景电台上线，歌单系统查询上线 | 文件，代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 杜智恒 | 北京烽火 | 20171127 | 20171201 | 1.搭建redis集群和对应的哨兵服务，完成特定压力测试 | 文件，代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 凌河源 | 北京烽火 | 20171127 | 20171201
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陆晨曦 | 北京烽火 | 20171127 | 20171201 | 解决歌单系统正式环境上同步文件数据出现的各种问题 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 赵小平 | 北京烽火 | 20171127 | 20171201 | 歌单系统问题修复、同步数据定时任务开发 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陈毅昌 | 北京烽火 | 20171127 | 20171201 | 1.歌单修改 2.业支上报日志修改 3.差异化运营开发与联调 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 王琪 | 北京烽火 | 20171127 | 20171201
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 罗健 | 北京烽火 | 20171127 | 20171201 | 1.贡献榜功能H5页面方案调整及相关接口改造 2.播控平台互动数据、运营弹幕发送功能修正更新 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陈平 | 北京烽火 | 20171127 | 20171201 | 1.处理客户端趣玩乐页面细节调整 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 张文韬 | 北京烽火 | 20171127 | 20171201 | 1.配合客户端联调,调整接口返回数据细节 2.学习Spring Cloud基于Hystrix的熔断降级机制 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 李春荣 | 北京烽火 | 20171127 | 20171201 | 1.呢喃接口缺少字段处理 2.配合联调 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 曾昌林 | 北京烽火 | 20171127 | 20171201 | 许嵩许飞歌友会-彩铃订购（toneset）接口添加事件（陕西移动用户，且订购的是许嵩、许飞的彩铃才记录）许嵩许飞歌友会-抽奖接口，许嵩许飞歌友会-查询剩余抽奖次数接口， 许嵩许飞歌友会-查询用户中奖信息接口 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 何娟 | 北京烽火 | 20171127 | 20171201 | 咪咕音乐客户端营销活动-分享上报事件 咪咕音乐客户端营销活动-在线听歌上报事件 咪咕音乐客户端营销活动-抽奖接口 咪咕音乐客户端营销活动-查询剩余抽奖次数接口 咪咕音乐客户端营销活动-查询中奖用户信息接口 咪咕汇票选三阶段-新增获取咪咕汇票选中奖用户信息数据接口 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 袁常鑫 | 北京烽火 | 20171127 | 20171201 | 1.整理总结内容演唱会业务 2.学习springcloud
| 刘韬 | 贾洋 | 北京烽火 | 20171127 | 20171201 | 领取白金会员发送验证码接口，湖南地区流量领取 | 代码
| 刘韬 | 胡阳 | 北京烽火 | 20171127 | 20171201 | 1. 修改歌曲资源的songtype获取方式 2. 整理歌曲资源的字段对应 | 代码

## Sheet1
1.完成cachecloud创建用户编写 2.测试完善cachecloud创建用户和更改用户