## 北京烽火
项目名称 | 项目经理 | 支撑人员名称 | 支撑人员所属单位 | 每月 开始工作日期 | 每月 结束工作日期 | 主要工作内容 | 输出物
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 孙柏霖 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 杜智恒 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 凌河源 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陆晨曦 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 赵小平 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陈毅昌 | 北京烽火 | 20171016 | 20171020 | 1.配合前端进行联调 2.review code 3.增强对redis的理解 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 王琪 | 北京烽火 |  |  | 1服务降级功能开发
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 罗健 | 北京烽火 | 20171016 | 20171020 | 1.灰度管理功能开发 2.项目中模板应用的参照和示例编写 | 代码，文档
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陈平 | 北京烽火 | 20171016 | 20171020 | 1.配合测试方调试bug修改 2.分省活动问题修改 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 张文韬 | 北京烽火 | 20171016 | 20171020 | 1.与客户端进行联调 2.优化代码中存在的已知问题 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 李春荣 | 北京烽火 | 20171016 | 20171020 | 1.配合测试进行联调 2.修改联调中暴露的bug | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 曾昌林 | 北京烽火 | 20171016 | 20171020 | 1点唱活动2票选活动需求讨论和准备工作3定向营销增加时间判断 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 何娟 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 袁常鑫 | 北京烽火 | 20171016 | 20171020 | 1.对歌手主页业务后端到内容组件调用方式接口增至10个。 2.完成十个接口的重构 3.开始联调 | 代码

## Sheet1
1.完成cachecloud创建用户编写 2.测试完善cachecloud创建用户和更改用户