## 北京烽火
项目名称 | 项目经理 | 支撑人员名称 | 支撑人员所属单位 | 每月 开始工作日期 | 每月 结束工作日期 | 主要工作内容 | 输出物
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 孙柏霖 | 北京烽火 | 20171023 | 20171027 | 视频彩铃联调修改 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 杜智恒 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 凌河源 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陆晨曦 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 赵小平 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陈毅昌 | 北京烽火 | 20171023 | 20171027 | 1.9月10月版本上线，增对相关问题进行解决 2.review code 3.歌单，彩铃相关修复 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 王琪 | 北京烽火 |  |  | 1服务降级功能开发优化
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 罗健 | 北京烽火 | 20171023 | 20171027 | 1.演唱会播控平台与小编沟通及问题处理 2.工程框架中模板开发使用及调测
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陈平 | 北京烽火 | 20171023 | 20171027 | 1.添加模板的actionUrl，以及些小问题处理 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 张文韬 | 北京烽火 | 20171023 | 20171027 | 1.配合前端进行联调 2.修改联调中暴露的bug | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 李春荣 | 北京烽火 | 20171023 | 20171027 | 1.升级灰度及验证接口 2.接手场景电台bug | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 曾昌林 | 北京烽火 | 20171023 | 20171027 | 1升级灰度2票选活动开发
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 何娟 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 袁常鑫 | 北京烽火 | 20171023 | 20171027 | 1.完成所有后端到内容组件远程调用方式重构的接口的联调

## Sheet1
1.完成cachecloud创建用户编写 2.测试完善cachecloud创建用户和更改用户