## 北京烽火
项目名称 | 项目经理 | 支撑人员名称 | 支撑人员所属单位 | 每月 开始工作日期 | 每月 结束工作日期 | 主要工作内容 | 输出物
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 孙柏霖 | 北京烽火 | 2017-07-17 | 2017-07-21 | 1.测试MV,专辑,歌曲查询优化功能 2.上线支持 | 代码和文档
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 杜智恒 | 北京烽火 |  |  | 1.尝试iputils 对请求IP进行二进制的位运算转换。 2.把转换的数值 和黑白IP名单参数进行比较。 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 凌河源 | 北京烽火 |  |  | 1、接口调用对象返回码转换通用模块需求上线及验证 2、流量充值后台发放控制需求上线及验证 3、总部校园营销活动获取验证码接口开发 4、总部校园营销活动领取奖品接口开发 5、总部校园营销活动定时任务逻辑开发 6、测试上述接口并解决问题 | 代码、文档
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陆晨曦 | 北京烽火 | 2017-07-17 | 2017-07-21 | 1.playlist相关接口重写和问题排查
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 赵小平 | 北京烽火 | 2017-07-17 | 2017-07-21 | 1.完成总部校园营销活动获取验证码接口开发 2.完成总部校园营销活动领取奖品接口开发 3.完成总部校园营销活动定时任务逻辑开发 4.测试上述接口并解决问题 | 代码、文档
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陈毅昌 | 北京烽火 | 2017-07-17 | 2017-07-21 | 1.对上一周开发的代码进行测试，并完成上线。 2.在springboot和springcloud环境下迁移代码 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 王琪 | 北京烽火 | 2017-07-17 | 2017-07-21 | 1完成20170720内容的小组的版本负责 2辅助其他组员开发需求 3上线支撑 | 文档代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 范小燕 | 北京烽火 | 2017-07-17 | 2017-07-21 | 1.修改歌单首页筛选取数逻辑 2.测试20号上线自己修改的功能是否实现 3.分配的迁代码任务 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 罗健 | 北京烽火 |  |  | 1.MIGU2.0内容组件业务相关框架迁移工作； 2.热门活动异省访问问题排查解决；
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 周小龙 | 北京烽火 | 2017-07-17 | 2017-07-21 | 1.播放列表相关接口问题排查测试
| 刘韬 | 陈皓阳 | 北京烽火 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 1.环境搭建及安装软件 2.熟悉代码结构和管理流程。

## Sheet1
1.完成cachecloud创建用户编写 2.测试完善cachecloud创建用户和更改用户