## 北京烽火
项目名称 | 项目经理 | 支撑人员名称 | 支撑人员所属单位 | 每月 开始工作日期 | 每月 结束工作日期 | 主要工作内容 | 输出物
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 孙柏霖 | 北京烽火 |  |  | 配合cms修改场景电台栏目数据并测试 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 杜智恒 | 北京烽火 | 20171225 | 20171229 | 1.协助前端联调，再次确认业支日志格式的各项字段定义规则 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 凌河源 | 北京烽火 | 20171225 | 20171229 |  | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陆晨曦 | 北京烽火 | 20171225 | 20171229 | 歌单系统标签同步定时任务改写 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 赵小平 | 北京烽火 | 20171225 | 20171229 | 统一收索日志修改 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陈毅昌 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 王琪 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 罗健 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陈平 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 张文韬 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 李春荣 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 曾昌林 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 何娟 | 北京烽火 | 20171225 | 20171229 | 活动模板配置化规划 抽奖、兑奖活动通用模板设计 流程控制 | 代码、文档
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 袁常鑫 | 北京烽火 | 20171225 | 20171229 | 1.直播间播放次数放大处理逻辑调整SRS及开发 2.弹幕审核页面处理方式调整SRS及开发 | 代码、文档
| 刘韬 | 贾洋 | 北京烽火 | 20171225 | 20171229 | 活动模板多端配置页面 | 代码

## Sheet1
1.完成cachecloud创建用户编写 2.测试完善cachecloud创建用户和更改用户