## 北京烽火
项目名称 | 项目经理 | 支撑人员名称 | 支撑人员所属单位 | 每月 开始工作日期 | 每月 结束工作日期 | 主要工作内容 | 输出物
咪咕音乐运维系统 | 刘韬 | 孙柏霖 | 北京烽火
咪咕音乐运维系统 | 刘韬 | 杜智恒 | 北京烽火 | 20170814 | 20170818 | 1.编写gateway和abtest项目的上线文档 2.完成第二阶段限流需求的开发 3.优化之前的redis数据导入脚本 | 代码，文档
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 凌河源 | 北京烽火 |  |  | 1.修改点赞活动接口Bug 2.视频彩铃DIY上传接口开发 | 代码
咪咕音乐运维系统 | 刘韬 | 陆晨曦 | 北京烽火
咪咕音乐运维系统 | 刘韬 | 赵小平 | 北京烽火 |  |  | 1.播放列表内容顺序调整接口开发 2.可配置的定时任务基础功能开发 | 代码
咪咕音乐运维系统 | 刘韬 | 陈毅昌 | 北京烽火 | 20170814 | 20170818 | 1.解决线上问题：bar中text为title、数字专辑模板中actionURL变为itemId 2.推荐首页增加彩铃栏目，撰写srs并开发 | 代码，文档
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 王琪 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 范小燕 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 罗健 | 北京烽火 | 20170814 | 20170818 | 1.演唱会直播间改版需求业务梳理； 2.互动栏目需求承接，SRS需求设计 | 代码，文档
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 周小龙 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陈皓阳 | 北京烽火 | 20170814 | 20170818 | 1.演唱会直播大改版需求分析 2.广东省音乐流量包需求开发
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陈平 | 北京烽火 | 20170814 | 20170818 | 1.熟悉业务与代码 2.直播视角管控平台开发 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 曾昌林 | 北京烽火 | 20170814 | 20170818 | 1.熟悉业务与代码 2.开销户代码编写 | 代码

## Sheet1
1.完成cachecloud创建用户编写 2.测试完善cachecloud创建用户和更改用户