## 北京烽火
项目名称 | 项目经理 | 支撑人员名称 | 支撑人员所属单位 | 每月 开始工作日期 | 每月 结束工作日期 | 主要工作内容 | 输出物
咪咕音乐运维系统 | 刘韬 | 孙柏霖 | 北京烽火
咪咕音乐运维系统 | 刘韬 | 杜智恒 | 北京烽火 | 20170807 | 20170811 | 1.完成对请求频率的开发 2.编写限流模块的SRS文档 3.编写redis数据导入脚本 | 代码，文档
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 凌河源 | 北京烽火 |  |  | 1.增加管理后台对广东流量批量充值的支持 2.完成三线客服系统开销户模块的设计与开发 | 代码
咪咕音乐运维系统 | 刘韬 | 陆晨曦 | 北京烽火
咪咕音乐运维系统 | 刘韬 | 赵小平 | 北京烽火 |  |  | 1.根据标签查询播放列表接口开发 2.查询最新的播放列表接口开发` | 代码
咪咕音乐运维系统 | 刘韬 | 陈毅昌 | 北京烽火 | 20170807 | 20170811 | 1增强对springCloud的理解并了解其中的原理 2.对需求推荐首页模板的分析及撰写SRS | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 王琪 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 范小燕 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 罗健 | 北京烽火 | 20170807 | 20170811 | 1.演唱会接口及业务接手； 2.演唱会直播间改版需求会议及业务梳理； | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 周小龙 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陈皓阳 | 北京烽火 | 20170807 | 20170811 | 1.演唱会互动数据需求开发 2.参与压力测试 | 代码

## Sheet1
1.完成cachecloud创建用户编写 2.测试完善cachecloud创建用户和更改用户