## 北京烽火
项目名称 | 项目经理 | 支撑人员名称 | 支撑人员所属单位 | 每月 开始工作日期 | 每月 结束工作日期 | 主要工作内容 | 输出物
咪咕音乐运维系统 | 刘韬 | 孙柏霖 | 北京烽火
咪咕音乐运维系统 | 刘韬 | 杜智恒 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 凌河源 | 北京烽火
咪咕音乐运维系统 | 刘韬 | 陆晨曦 | 北京烽火
咪咕音乐运维系统 | 刘韬 | 赵小平 | 北京烽火
咪咕音乐运维系统 | 刘韬 | 陈毅昌 | 北京烽火 | 20170821 | 20170825 | 1.搜索歌手的日志上报给业支 2.定时任务:同步歌单到数据库 3.推荐首页增加彩铃栏目开发及自测完成 4.彩铃频道改版 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 王琪 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 范小燕 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 罗健 | 北京烽火 | 20170821 | 20170825 | 1.互动栏目需求承接，SRS需求设计 2.互动栏目接口代码开发及单元测试 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 周小龙 | 北京烽火
|  | 陈皓阳 | 北京烽火 | 20170821 | 20170825 | 1.广东省流量包测试 2.演唱会图片地址表设计 3.直播控制表添加新字段 4.jsp页面添加新字段 5.播控平台对新字段和新表的增删改查 | 代码

## Sheet1
1.完成cachecloud创建用户编写 2.测试完善cachecloud创建用户和更改用户