## 北京烽火
项目名称 | 项目经理 | 支撑人员名称 | 支撑人员所属单位 | 每月 开始工作日期 | 每月 结束工作日期 | 主要工作内容 | 输出物
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 孙柏霖 | 北京烽火 |  |  | 1.开机大图修改 2.热词搜索重构 3.搜索结果单曲重构 | 代码，文档，开机大图无srs
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 杜智恒 | 北京烽火 | 20170918 | 20170922 | 1.gateway项目版本回归keys的配置 2.版本回归测试文档 | 代码，文档
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 凌河源 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陆晨曦 | 北京烽火 |  |  | 1.删除歌单参数及返回码xml解析和封装。 2.歌单内容修改参数及返回码xml解析和封装 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 赵小平 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陈毅昌 | 北京烽火 |  |  | 1.新碟、新歌重构 2.增加搜索反馈接口 3.歌单分类栏目的优化 | 代码，文档
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 王琪 | 北京烽火 |  |  | 1趣玩乐接口分析—独家放送，srs 2趣玩乐接口分析-独家放送子界面 ，srs 3爱豆情报站-srs，分析 4灰度系统-聚合分析 | 文档
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 罗健 | 北京烽火 | 20170918 | 20170922 | 1.演唱会互动我的排名和贡献值排行榜接口优化调测 2.缓存前置管理功能后台开发调测 3.灰度API熔断功能开发 | 代码，文档
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陈平 | 北京烽火 | 20170918 | 20170922 | 1.模版JSON生成 2.模版解析类编写 3.客户端JSON编写生成 | 代码，文档
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 张文韬 | 北京烽火 | 20170918 | 20170922 | 1.演唱会直播Header接口的开发与调测 2.趣玩乐下音乐视频模块的开发调测 3.趣玩乐下视频专题二级页面的开发与调测 4.音乐视频接口的开发与调测 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 李春荣 | 北京烽火 | 20170918 | 20170922 | 1.修改完善28号版本SRS 2.整理相关文档 3.MV标签与列表接口开发 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 曾昌林 | 北京烽火 | 20170918 | 20170922 | 1 定时任务数据同步用户铃音库 修改 2批量开销户 上传用txt，以前form表单提交，现在修改成ajax提交，并且上传的TXT 每行一个号码无任何其他字符，默认如果大于5000行 不处理，新增配置项subscribe.basePath，以前是上传到本地服务项目里面，现在修改为配置项配置路径。
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 何娟 | 北京烽火 | 20170918 | 20170922 | 三线客服系统（完善系统功能）： 1、在运行环境测试代码，运行调试。对应接口所传参数进行比对。 2、发现ModifyPersonalToneBoxResp接口中的返回数据存在问题，联系接口组的查看问题，并查出接口事件。 3、对整个项目findbugs检错，并规范代码格式。 4、添加功能点，对按号码查询的模块添加批量查询功能，导入txt文件。 5、对所有传参请求的url进行ajax封装，保障数据安全。 6、对所有功能中删除点添加字段，加说明。 7、调整原有功能，并新添 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 袁常鑫 | 北京烽火 | 20170918 | 20170922 | 项目环境、结构的搭建与了解，架构组成的了解，跟踪代码封装过程以及演唱会下部分业务的流程。实现演唱会试看时长业务、整理演唱会相关接口资料到wiki中。 | 代码，文档

## Sheet1
1.完成cachecloud创建用户编写 2.测试完善cachecloud创建用户和更改用户