## 北京烽火
项目名称 | 项目经理 | 支撑人员名称 | 支撑人员所属单位 | 每月 开始工作日期 | 每月 结束工作日期 | 主要工作内容 | 输出物
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 孙柏霖 | 北京烽火 |  |  | 开发并完成自测 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 杜智恒 | 北京烽火 | 20170925 | 20170929 | 1.开发gateway项目管理系统ui界面 2.管理系统的后台代码demo 3.ui界面文档说明 | 代码，文档
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 凌河源 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陆晨曦 | 北京烽火 |  |  | 1.查询歌单内容接口参数及返回码xml解析和封装。 2.查询用户歌单接口参数及返回码xml解析和封装。 3.按歌单id查询歌单接口参数及返回码xml解析和封装 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 赵小平 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陈毅昌 | 北京烽火 |  |  | 1.开发并自测完成 2.和客户端进行联调 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 王琪 | 北京烽火 |  |  | 1.联调咪咕汇相关接口 2.趣玩乐相关接口开发 3灰度-聚合实现 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 罗健 | 北京烽火 | 20170925 | 20170929 | 1.演唱会互动我的排名和贡献值排行榜接口优化调测 2.演唱会互动栏目同步刷新调测优化（新版通知，明星榜，图片广告，我的排名，排行榜） 3.灰度监控接口调用情况开发 | 代码，文档
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陈平 | 北京烽火 | 20170925 | 20170929 | 1.与客户端联调 2.与cms沟通发布内容调整 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 张文韬 | 北京烽火 | 20170925 | 20170929 | 1.修改MIGUMS系统中,已存在Nginx服务器显示逻辑 2.修改并解决已发现的Bug | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 李春荣 | 北京烽火 | 20170925 | 20170929 | 1.28号版本接口开发与自测 2.修改bug 3.优化代码 | 代码，文档
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 曾昌林 | 北京烽火 | 20170925 | 20170929 | 1： 完善设计开发文档 2：配置站点对应得开放时间，判断站点是否开放公共代码开发， 4：站点干预值开发，调用解析栏目公共类中的站点缓存，转换成以前活动点赞相对应得干预值数据 3：MS后台系统拉分支，修改活动点赞代码 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 何娟 | 北京烽火 | 20170925 | 20170929 | 三线客服系统（重构） 1、TLCSS系统拉分支，重构三线客服系统，设计原型界面 2、根据需求重新建表，增加功能，改善系统：整合综合日志查询界面，添加消息即时通知功能，添加桌面菜单可自选常用功能，添加用户维度查询功能。 3、遇到问题：原有很多代码都不能使用，需要更改每个模块源代码。 4、更改操作手册文档 | 代码、文档
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 袁常鑫 | 北京烽火

## Sheet1
1.完成cachecloud创建用户编写 2.测试完善cachecloud创建用户和更改用户