## 北京烽火
项目名称 | 项目经理 | 支撑人员名称 | 支撑人员所属单位 | 每月 开始工作日期 | 每月 结束工作日期 | 主要工作内容 | 输出物
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 孙柏霖 | 北京烽火 | 20180102 | 20180105 | 开发大网流量H5页面链接并调通测试环境完成测试 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 杜智恒 | 北京烽火 | 20180102 | 20180105
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 凌河源 | 北京烽火 | 20180102 | 20180105
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陆晨曦 | 北京烽火 | 20180102 | 20180105 | 歌单系统添加rabbitmq能力 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 赵小平 | 北京烽火 | 20180102 | 20180105 | rabbitmq相关技术学习，单点登录技术研究 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陈毅昌 | 北京烽火 | 20180102 | 20180105 | 1.和前端修改榜单bug 2.应对App Store审核策略 3.联调修改 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 王琪 | 北京烽火 | 20180102 | 20180105 | 1docker技术学习交流。 2kubernate技术学习交流 3线网bug支持
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 罗健 | 北京烽火 | 20180102 | 20180105 | 1.演唱会直播间其它人员开发的接口熟悉（演唱会概要，详情，轮询接口等） 2.Spring Cloud框架技术研究并技术分享（服务注册与发现）
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陈平 | 北京烽火 | 20180102 | 20180105
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 张文韬 | 北京烽火 | 20180102 | 20180105 | 1.联调音乐视频等接口返回细节 2.整理资源类型 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 李春荣 | 北京烽火 | 20180102 | 20180105 | 整理产品模块音乐相关文档 熟悉产品业务流程
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 曾昌林 | 北京烽火 | 20180102 | 20180105 | 活动模板开发 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 何娟 | 北京烽火 | 20180102 | 20180105 | 活动模板表结构设计，以及与后台管理系统对接设计接口模板规范。模板支持活动场景规划 | 代码、文档
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 袁常鑫 | 北京烽火 | 20180102 | 20180105 | 1.直播间播放次数放大处理逻辑调整测试及上线 2.弹幕审核页面处理方式调整测试及上线 3.服务注册发现学习交流 | 代码
| 刘韬 | 贾洋 | 北京烽火 | 20180102 | 20180105 | 活动列表，活动添加 | 代码

## Sheet1
1.完成cachecloud创建用户编写 2.测试完善cachecloud创建用户和更改用户