## 北京烽火
项目名称 | 项目经理 | 支撑人员名称 | 支撑人员所属单位 | 每月 开始工作日期 | 每月 结束工作日期 | 主要工作内容 | 输出物
咪咕音乐运维系统 | 刘韬 | 孙柏霖 | 北京烽火
咪咕音乐运维系统 | 刘韬 | 杜智恒 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 凌河源 | 北京烽火 |  |  | 1.视频彩铃上传接口测试 2.视频彩铃接口和DIY能力平台联调 3.解决流量批量充值Bug | 代码
咪咕音乐运维系统 | 刘韬 | 陆晨曦 | 北京烽火
咪咕音乐运维系统 | 刘韬 | 赵小平 | 北京烽火
咪咕音乐运维系统 | 刘韬 | 陈毅昌 | 北京烽火 | 20170828 | 20170901 | 1.推荐首页彩铃栏目上线。 2.解决一些线上问题。 3.彩铃重构 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 王琪 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 范小燕 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 罗健 | 北京烽火 | 20170828 | 20170901 | 1.演唱会互动栏目接口代码开发及单元测试 2.互动栏目配合联调测试及BUG修复 3.互动栏目接口上线 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 周小龙 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陈皓阳 | 北京烽火 | 20170828 | 20170901 | 1.局部刷新 2.新版置顶公告开发 3.互动展示控制开关开发 4.新增字段redis存储 | 代码
|  | 张文韬 | 北京烽火 | 20170828 | 20170901 | 1.查阅记录项目中使用的公共类 2. 跟踪项目使用到的数据接口 3.进一步了解项目的业务流程 4.查看了项目所用的框架

## Sheet1
1.完成cachecloud创建用户编写 2.测试完善cachecloud创建用户和更改用户