## 北京烽火
项目名称 | 项目经理 | 支撑人员名称 | 支撑人员所属单位 | 每月 开始工作日期 | 每月 结束工作日期 | 主要工作内容 | 输出物
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 孙柏霖 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 杜智恒 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 凌河源 | 北京烽火 | 20180129 | 20180202 | 白金会员订购需求开发及彩铃改版逻辑梳理 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陆晨曦 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 赵小平 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陈毅昌 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 王琪 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 罗健 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陈平 | 北京烽火 | 20180129 | 20180202 | 1.处理MV添加vip标识 2.处理http根据配置选项调用协议 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 张文韬 | 北京烽火 | 20180129 | 20180202 | 1.爱唱TV扫一扫登录、K歌房扫一扫登录的白名单 2.修改添加歌曲操作时接口的返回数据 3.修新建歌单存在敏感词的提示文案 4.与客户端联调第三方登录提示绑定开关的接口 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 李春荣 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 曾昌林 | 北京烽火 | 20180129 | 20180202 | 新春活动修改
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 何娟 | 北京烽火 | 20180129 | 20180202 | 白金会员实体卡活动： 1.兑换码增加有效期限制、记录成功用户激活所使用的兑换码到数据库和业支日志 2.做防撞库机制，连续三次（次数可配置）兑换码错误，锁定一定时间（时间可配置） 使用模板配置： 白金会员7天免费体验活动--长期活动 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 袁常鑫 | 北京烽火 | 20180129 | 20180202 | 1.协同比较分析三种日志系统中间件的优劣 2.演唱会3.0重构相关接口的wiki校对及深入梳理
| 刘韬 | 贾洋 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 胡阳 | 北京烽火 | 20180129 | 20180202 | 1.配合ios测试升级页面提示 2.整理学习3.0相关技术 3.联调内容http接口

## Sheet1
1.完成cachecloud创建用户编写 2.测试完善cachecloud创建用户和更改用户