## 北京烽火
项目名称 | 项目经理 | 支撑人员名称 | 支撑人员所属单位 | 每月 开始工作日期 | 每月 结束工作日期 | 主要工作内容 | 输出物
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 孙柏霖 | 北京烽火 | 20171009 | 20171013 | 榜单重构和联调 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 杜智恒 | 北京烽火 | 20171009 | 20171013 | 1.设计开发网关项目管理接口5个 | 代码，文档
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 凌河源 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陆晨曦 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 赵小平 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陈毅昌 | 北京烽火 | 20171009 | 20171013 | 1.配合前端进行联调 2.增加banner曝光id位 3.修改彩铃、新歌、新碟、歌单推荐的模板 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 王琪 | 北京烽火 |  |  | 1IP黑名单、URL黑名单限制优化（灰度） 2辅助前段测试 3趣玩乐联调
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 罗健 | 北京烽火 | 20171009 | 20171013 | 1.演唱会互动我的排名自动刷新贡献值优化调测 2.缓存技术Guava的研习与分享 3.灰度停止发布回滚发布优化 | 代码，文档
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陈平 | 北京烽火 | 20171009 | 20171013 | 1.联调趣玩乐接口 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 张文韬 | 北京烽火 | 20171009 | 20171013 | 1.联调音乐视频等接口 2.开发调试MIGUMS缓存前置页面 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 李春荣 | 北京烽火 | 20171009 | 20171013 | 1.联调MV子界面接口 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 曾昌林 | 北京烽火 | 20171009 | 20171013 | 点唱活动开发 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 何娟 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 袁常鑫 | 北京烽火 | 20171009 | 20171013 | 后端对歌手主页相关业务对于内容组件的七个接口的调用方式由dsf改为http | 代码

## Sheet1
1.完成cachecloud创建用户编写 2.测试完善cachecloud创建用户和更改用户