## 北京烽火
项目名称 | 项目经理 | 支撑人员名称 | 支撑人员所属单位 | 每月 开始工作日期 | 每月 结束工作日期 | 主要工作内容 | 输出物
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 孙柏霖 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 杜智恒 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 凌河源 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陆晨曦 | 北京烽火 | 20180108 | 20180112 | 修改cms更新栏目下歌单接口可并发 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 赵小平 | 北京烽火 | 20180108 | 20180112 | 管理系统框架搭建，部分界面开发 整合 sso、学习 shiro 相关技术，准备集成权限管理 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陈毅昌 | 北京烽火 | 20180108 | 20180112 | 1.听音乐首页修改 2.歌单改版配合测试 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 王琪 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 罗健 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陈平 | 北京烽火 | 20180108 | 20180112 | 1.梳理DSF转HTTP接口 2.HTTP请求开发 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 张文韬 | 北京烽火 | 20180108 | 20180112 | 1.三方登录用户手机号绑定引导提示框后台开发调测 2.MS系统咪咕呢喃栏目点赞偏移配置开发与调测 3.配合客户端修改视频专题细节 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 李春荣 | 北京烽火 | 20180108 | 20180112 | 1.DIY彩铃上传敏感词过滤 2.MV模板修改 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 曾昌林 | 北京烽火 | 20180108 | 20180112 | 新春营销活动开发 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 何娟 | 北京烽火 | 20180108 | 20180112 | 活动模板抽奖领奖接口开发：抽奖、兑奖（包括白金会员实时和登录发放、流量线上线下发放、电子券） | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 袁常鑫 | 北京烽火 | 20180108 | 20180112 | 1.演唱会发送道具弹幕增加响应道具价格及名称 2.服务监控学习交流部署 3.日志系统学习交流部署 | 代码
| 刘韬 | 贾洋 | 北京烽火 | 20180108 | 20180112 | 活动审核、修改 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 胡阳 | 北京烽火 | 20180108 | 20180112 | 1.支持客户端分渠道强制升级 | 代码

## Sheet1
1.完成cachecloud创建用户编写 2.测试完善cachecloud创建用户和更改用户