## 北京烽火
项目名称 | 项目经理 | 支撑人员名称 | 支撑人员所属单位 | 每月 开始工作日期 | 每月 结束工作日期 | 主要工作内容 | 输出物
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 孙柏霖 | 北京烽火 | 2017-07-24 | 2017-07-28 | 1.内容组content代码迁移 2.接口测试
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 杜智恒 | 北京烽火 | 2017-07-24 | 2017-07-28 | 1.完成黑白名单需求转交测试 2.根据新增的封装工具调整代码 3.文档编写 | 代码、文档
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 凌河源 | 北京烽火 | 2017-07-24 | 2017-07-28 | 1、校园营销活动上线及验证 2、白金会员领取免费数字专辑活动开发 3、批量查询策略接口修改 | 代码、文档
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陆晨曦 | 北京烽火 | 2017-07-24 | 2017-07-28 | playlist相关接口重写
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 赵小平 | 北京烽火 | 2017-07-24 | 2017-07-28 | 1、点赞或取消点赞接口开发 2、获取栏目下所有或具体内容的点赞数接口开发 3、活动点赞数后台配置界面前端和后台开发 | 代码、文档
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陈毅昌 | 北京烽火 | 2017-07-24 | 2017-07-28 | 1.把所有内容组相关的接口独立出来 2.测试所迁移的代码 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 王琪 | 北京烽火 | 2017-07-24 | 2017-07-28 | 1把内容相关的接口独立出来 2测试部分代码 3线上问题支撑 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 范小燕 | 北京烽火 | 2017-07-24 | 2017-07-28 | 1.迁移代码，任务有10个接口。 2.测试所负责的接口，并找到相关测试参数数据，以确保接口测试正常。 3.对于所迁代码有些验证修改以及注解添加等。 | 代码和文档
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 罗健 | 北京烽火 | 2017-07-24 | 2017-07-28 | 1.MIGU2.0内容相关业务新框架迁移、调测； 2.热门活动异省访问问题监控，问题原因排查； | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 周小龙 | 北京烽火 | 2017-07-24 | 2017-07-28 | 1.完成播放列表相关代码测试修改
| 刘韬 | 陈皓阳 | 北京烽火 | 2017-07-24 | 2017-07-28 | 1.cms系统直播修改提交后回显radio选项和数据 2.了解演唱会模块下的接口 3.演唱会一拖三业务熟悉 4.熟悉maven打包命令 5.演唱会互动数据的分类、查询、删除需求分析 | 代码

## Sheet1
1.完成cachecloud创建用户编写 2.测试完善cachecloud创建用户和更改用户