## 北京烽火
项目名称 | 项目经理 | 支撑人员名称 | 支撑人员所属单位 | 每月 开始工作日期 | 每月 结束工作日期 | 主要工作内容 | 输出物
咪咕音乐运维系统 | 刘韬 | 孙柏霖 | 北京烽火 | 20170821 | 20170825 | 1.歌曲增加影视字段，添加书名号 2.专辑详情取消碟序号，标签 3.视频彩铃专区改版 | 代码
咪咕音乐运维系统 | 刘韬 | 杜智恒 | 北京烽火 | 20170821 | 20170825 | 1.完成第三阶段两个方案的开发和性能对比测试。 2.安装火焰图，方便性能测试 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 凌河源 | 北京烽火 |  |  | 1.视频彩铃上传DIY能力平台定时任务开发 2.DIY能力平台通知转码结果接口开发 3.查询DIY视频彩铃剩余上传次数接口开发 | 代码
咪咕音乐运维系统 | 刘韬 | 陆晨曦 | 北京烽火 |  |  | 1.重写修改播放列表内容接口；2.添加触发器，记录表改变日志信息。
咪咕音乐运维系统 | 刘韬 | 赵小平 | 北京烽火 |  |  | 1.查询播放列表内容接口开发 2.查询内容是否在默认播放列表中接口开发 | 代码
咪咕音乐运维系统 | 刘韬 | 陈毅昌 | 北京烽火 | 20170821 | 20170825 | 1.搜索歌手的日志上报给业支 2.定时任务:同步歌单到数据库 3.推荐首页增加彩铃栏目开发及自测完成 4.彩铃频道改版 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 王琪 | 北京烽火 | 20170821 | 20170825 | 1查询演唱会状态-mq接入 2咪咕汇明星打榜-轮训 3演唱会概要 | 文档
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 罗健 | 北京烽火 | 20170821 | 20170825 | 1.互动栏目需求承接，SRS需求设计 2.互动栏目接口代码开发及单元测试 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 周小龙 | 北京烽火
|  | 陈皓阳 | 北京烽火 | 20170821 | 20170825 | 1.广东省流量包测试 2.演唱会图片地址表设计 3.直播控制表添加新字段 4.jsp页面添加新字段 5.播控平台对新字段和新表的增删改查 | 代码
|  | 张文韬 | 北京烽火 | 20170823 | 20170825 | 1.配置开发所需环境 2.阅读项目开发规范 3.查看现在项目的实体
|  | 陈平 | 北京烽火 | 20170823 | 20170825 | 1.演唱会接口开关 2.明星艺人打榜开关 3.收费道具价格缓存开发 | 代码
|  | 曾昌林 | 北京烽火 | 20170823 | 20170825 | 1铃音盒订购定时任务接口联调 2审核定时任务修改和联调 3审核表加字段 4号码组界面的编写 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 李春荣 | 北京烽火 | 20170821 | 20170825 | 1.明星榜接口开发及单元测试 2.营销图片接口开发及单元测试 | 代码

## Sheet1
1.完成cachecloud创建用户编写 2.测试完善cachecloud创建用户和更改用户