## 北京烽火
项目名称 | 项目经理 | 支撑人员名称 | 支撑人员所属单位 | 每月 开始工作日期 | 每月 结束工作日期 | 主要工作内容 | 输出物
咪咕音乐运维系统 | 刘韬 | 孙柏霖 | 北京烽火 | 20170904 | 20170908 | 1.视频彩铃上线问题解决 2.解决数字专辑标签问题
咪咕音乐运维系统 | 刘韬 | 杜智恒 | 北京烽火 | 20170904 | 20170908 | 1.完成网关项目第三阶段 缓存前置功能 2.包初始化(性能调优) | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 凌河源 | 北京烽火 | 20170904 | 20170908 | 1.视频彩铃接口上线 2.咪咕星召唤活动接口开发 | 代码
咪咕音乐运维系统 | 刘韬 | 陆晨曦 | 北京烽火 | 20170904 | 20170908 | 1.将同步标签接口改为使用定时任务执行。 2.歌单修改通知功能开发。 | 代码
咪咕音乐运维系统 | 刘韬 | 赵小平 | 北京烽火 | 20170904 | 20170908
咪咕音乐运维系统 | 刘韬 | 陈毅昌 | 北京烽火 | 20170904 | 20170908 | 1.解决线上问题 2.彩铃重构 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 王琪 | 北京烽火 | 20170904 | 20170908 | 1演唱会状态，明星打榜bug修复 2灰度系统-健康检查分析-srs | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 范小燕 | 北京烽火 | 20170904 | 20170908
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 罗健 | 北京烽火 | 20170904 | 20170908 | 1.演唱会互动我的排名和贡献值排行榜接口需求方案调整及性能优化调测 2.缓存前置管理功能后台开发调测 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 周小龙 | 北京烽火 | 20170904 | 20170908
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 张文韬 | 北京烽火 | 20170904 | 20170908 | 1.查看Migu2.0项目相关组件 2.分析现已有的数据模型 3.分析模型转换器的转换流程 4.记录Redis缓存CacheKey的生成规则
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 李春荣 | 北京烽火 | 20170904 | 20170908 | 1.修改bug 2.代码优化 3.熟悉模板 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 曾昌林 | 北京烽火 | 20170904 | 20170908 | 1.个人铃音库修改界面和后台走审核流程 2.登录验证码 3.配置项多台服务器刷新 4.铃音订购bug修改
| 刘韬 | 陈平 | 北京烽火 | 20170904 | 20170908 | 1.熟悉模板代码与框架 2.视角接口优化 | 代码

## Sheet1
1.完成cachecloud创建用户编写 2.测试完善cachecloud创建用户和更改用户