## 北京烽火
项目名称 | 项目经理 | 支撑人员名称 | 支撑人员所属单位 | 每月 开始工作日期 | 每月 结束工作日期 | 主要工作内容 | 输出物
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 孙柏霖 | 北京烽火 | 20170911 | 20170915 | 增加视频彩铃013001-013008 Mp4格式码 | sql
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 杜智恒 | 北京烽火 | 20170911 | 20170915 | 1.缓存刷新功能 集群机器端的代码开发 2.项目一键部署脚本 3.一件部署脚本使用文档 | 代码，文档
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 凌河源 | 北京烽火 | 20170911 | 20170915 | 1.咪咕星召唤活动测试上线 2.大网流量销售接口开发 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陆晨曦 | 北京烽火 | 20170911 | 20170915 | 1.歌单封面图片下载。 2.创建、修改歌单参数及返回码XML解析封装 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 赵小平 | 北京烽火 | 20170911 | 20170915
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陈毅昌 | 北京烽火 | 20170911 | 20170915 | 1.解决的问题：歌单推荐出现一天推荐好几次的问题 2.了解并撰写SRS关于10月份上线的新版本 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 王琪 | 北京烽火 |  |  | 1咪咕汇接口bug修改 2灰度系统-健康分析实现 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 罗健 | 北京烽火 | 20170911 | 20170915 | 1.演唱会互动我的排名和贡献值排行榜接口优化调测 2.缓存前置管理功能后台开发调测 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陈平 | 北京烽火 | 20170911 | 20170915 | 1.熟悉新需求 2.梳理数据来源 3.SRS编写 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 张文韬 | 北京烽火 | 20170911 | 20170915 | 1.类容组文档迁移,按照新规范将已有的文档完善 2.前端_后台管理系统,Nginx操作页面添加Nginx详情 3.完善28号项目SRS
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 李春荣 | 北京烽火 | 20170911 | 20170915 | 1.解决之前开发接口bug 2.了解28号项目需求 3.编写28号项目SRS | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 曾昌林 | 北京烽火 | 20170911 | 20170915 | 1 定时任务数据同步用户铃音库 修改 2批量开销户 上传用txt 3 SFTP 和 ftp 使用文件名去匹配路径进行下载，同时保存路径入库，新增配置可以离当前时间多少天开始下载 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 何娟 | 北京烽火 | 20170912 | 20170915 | 1、调整页面展示上的几个显示框，更改bootstrap的显示效果。 2、实现个人彩铃设置功能模块实现的任务，实现对个人铃音设置查询，对查询出的个人铃音设置添加按钮事件（删除、设为闲置），跳转请求，先把操作日志添加进建好的数据库表中，然后发送到审核端，返回结果更改表中的状态。设置定时器，筛选将审核通过的操作记录数据发送到集中平台。 3、参与向运维展示功能的会议，并记录运维人员提出的需求更改、功能完善、页面调整。并整理会议纪要。 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 袁常鑫 | 北京烽火

## Sheet1
1.完成cachecloud创建用户编写 2.测试完善cachecloud创建用户和更改用户