## 北京烽火
项目名称 | 项目经理 | 支撑人员名称 | 支撑人员所属单位 | 每月 开始工作日期 | 每月 结束工作日期 | 主要工作内容 | 输出物
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 孙柏霖 | 北京烽火 | 20171204 | 20171208 | 线上bug修改，熟悉产品模块业务 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 杜智恒 | 北京烽火 | 20171204 | 20171208 | 1.新日志系统ETL模块设计 2.网关项目代码调优 | 文档，代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 凌河源 | 北京烽火 | 20171204 | 20171208 |  | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陆晨曦 | 北京烽火 | 20171204 | 20171208 | 根据指定的歌单id文件来更新歌单系统的索引文件。 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 赵小平 | 北京烽火 | 20171204 | 20171208 | 1.歌单附加信息同步优化 2.日志入库优化 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陈毅昌 | 北京烽火 | 20171204 | 20171208 | 1.重构v2.0的代码，将Item的特殊字段抽离出来 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 王琪 | 北京烽火 | 20171204 | 20171208 | 1准备咪咕汇降级预案 2线网bug支持修复 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 罗健 | 北京烽火 | 20171204 | 20171208 | 1.贡献榜功能方案调整及相关接口修改，准备咪咕汇紧急应对方案 2.播控平台互动数据、运营弹幕发送功能修正更新 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陈平 | 北京烽火 | 20171204 | 20171208 | 配合客户端调整趣玩乐一级页面展示样式 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 张文韬 | 北京烽火 | 20171204 | 20171208 | 配合客户端修改音乐视频等接口返回数据的细节 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 李春荣 | 北京烽火 | 20171204 | 20171208 | 熟悉产品相关业务 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 曾昌林 | 北京烽火 | 20171204 | 20171208 | 山东歌友会活动开发 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 何娟 | 北京烽火 | 20171204 | 20171208 | 1、通用白金会员领取接口 2、咪咕音乐客户端营销活动--抽奖接口增加1280门票奖品项 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 袁常鑫 | 北京烽火 | 20171204 | 20171208 | 1.梳理演唱会相关接口 2.学习3.0重构相关知识 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 贾洋 | 北京烽火 | 20171204 | 20171208 | 领取白金会员发送验证码接口bug修复，湖南地区流量领取bug修复，重庆流量充值远程调用失败解决，集星卡视频播放失败解决，修改集星卡后期分享增加翻盘次数逻辑 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 胡阳 | 北京烽火 | 20171204 | 20171208 | 和内容进行联调 查明全曲资源rateFormats的某些size=0 | 代码

## Sheet1
1.完成cachecloud创建用户编写 2.测试完善cachecloud创建用户和更改用户