## 北京烽火
项目名称 | 项目经理 | 支撑人员名称 | 支撑人员所属单位 | 每月 开始工作日期 | 每月 结束工作日期 | 主要工作内容 | 输出物
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 孙柏霖 | 北京烽火 | 20171106 | 20171110
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 杜智恒 | 北京烽火 | 20171106 | 20171110 | 1,完成管理系统的 机器列表模块开发 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 凌河源 | 北京烽火 | 20171106 | 20171110
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陆晨曦 | 北京烽火 | 20171106 | 20171110 | 修复歌单系统在灰度环境上出现的问题，与cms等联调。 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 赵小平 | 北京烽火 | 20171106 | 20171110 | 集星卡活动获取问题接口、答题接口开发 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陈毅昌 | 北京烽火 | 20171106 | 20171110 | 1.差异化运营撰写SRS 2.与数据集对接 3.上线歌单推荐 | 代码、文档
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 王琪 | 北京烽火 | 20171106 | 20171110
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 罗健 | 北京烽火 | 20171106 | 20171110 | 1.贡献榜功能与客户端联调及方案调整上线 2.播控平台相关开关等功能修复 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陈平 | 北京烽火 | 20171106 | 20171110 | 1.统一日志信息原有日志梳理，添加新字段信息 2.统一日志RSR编写 | 代码、文档
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 张文韬 | 北京烽火 | 20171106 | 20171110 | 1.管控平台缓存前置新增根据场景批量添加的功能 2.管控平台缓存前置新增场景管理功能 3.缓存前置批量新增失败,重新请求的功能 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 李春荣 | 北京烽火 | 20171106 | 20171110 | 1.开发、自测呢喃新接口 2.规整业支统一日之文档 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 曾昌林 | 北京烽火 | 20171106 | 20171110 | 咪咕汇票选活动一阶段上线 活动跟踪测试，解决线上问题 获取定向流量侧边栏
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 何娟 | 北京烽火 | 20171106 | 20171110 | 咪咕汇票选活动一阶段上线 活动跟踪测试，解决线上问题 后台管理系统（加票审票功能模块操作说明） | 代码、文档
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 袁常鑫 | 北京烽火 | 20171106 | 20171110 | 1.演唱会互动总数计数与拉取功能SRS 2.演唱会互动总数计数功能开发 3.演唱会互动总数数据拉取开发 | 代码、文档
| 刘韬 | 贾洋 | 北京烽火 | 20171106 | 20171110 | 厦门大区-邀请码生成接口，厦门-成功邀请记录查询接口，厦门大区-判断被邀请人是否满足条件接口，厦门-被邀请人确认邀请接口 | 代码
| 刘韬 | 胡阳 | 北京烽火 | 20171106 | 20171110 | 1.熟悉querycontentbyId接口 2.整理项目相关应用技术

## Sheet1
1.完成cachecloud创建用户编写 2.测试完善cachecloud创建用户和更改用户