## 北京烽火
项目名称 | 项目经理 | 支撑人员名称 | 支撑人员所属单位 | 每月 开始工作日期 | 每月 结束工作日期 | 主要工作内容 | 输出物
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 孙柏霖 | 北京烽火 | 2017-07-31 | 2017-08-04 | 迁移代码上线并测试 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 杜智恒 | 北京烽火 | 2017-07-31 | 2017-08-04 | 1.开始第二阶段限流需求的开发 2.对并发量限制的开发 3.完善项目上线文档 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 凌河源 | 北京烽火 | 2017-07-31 | 2017-08-04 | 1.三线客服系统框架修改以及界面主页开发 2.白金会员赠送数字专辑活动需求修改及联调上线 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陆晨曦 | 北京烽火 | 2017-07-31 | 2017-08-04
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 赵小平 | 北京烽火 | 2017-07-31 | 2017-08-04 | 1.批量查询播放列表接口开发 2.查询单个播放列表接口开发 3.查询用户创建的播放列表接口开发 | 代码、文档
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陈毅昌 | 北京烽火 | 2017-07-31 | 2017-08-04 | 1.代码迁移并测试。 2.上线问题查询（推荐歌单无图片和标题） | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 王琪 | 北京烽火 | 2017-07-31 | 2017-08-04 | 1移交内容接口之后的接口测试 2上线问题查询（专辑信息补全，栏目信息显示补全等） 3上线问题修复（专辑语言竖线分割修改为空格） 4与测试一起调试接口 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 范小燕 | 北京烽火 | 2017-07-31 | 2017-08-04 | 1.内容接口的交叉测试 2.协助测试人员完成自己负责 接口测试 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 罗健 | 北京烽火 | 2017-07-31 | 2017-08-04 | 1.内容相关代码新框架迁移、与测试联调； 2.内容接口修正(sinneritem中概要说明summary和详情描述detail置空)； 3.演唱会接口及业务接手； | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 周小龙 | 北京烽火 | 2017-07-31 | 2017-08-04
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陈皓阳 | 北京烽火 | 2017-07-31 | 2017-08-04 | 1.演唱会的互动数据需求开发 2.redis，jedis熟悉. | 代码

## Sheet1
1.完成cachecloud创建用户编写 2.测试完善cachecloud创建用户和更改用户