## 北京烽火
项目名称 | 项目经理 | 支撑人员名称 | 支撑人员所属单位 | 每月 开始工作日期 | 每月 结束工作日期 | 主要工作内容 | 输出物
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 孙柏霖 | 北京烽火 |  |  | 修复线上已知bug并配合客户端联调 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 杜智恒 | 北京烽火 | 20171218 | 20171222 | 1。新日志系统ETL优化代码，测试并修改bug | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 凌河源 | 北京烽火 | 20171218 | 20171222 |  | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陆晨曦 | 北京烽火 | 20171218 | 20171222 | 歌单系统标签图片显示错误修复 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 赵小平 | 北京烽火 | 20171218 | 20171222 | 1.日志定时任务修改 2.查询用户创建的播放列表接口修改 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陈毅昌 | 北京烽火 | 20171218 | 20171222 | 1.差异化运营上线 2.差异化运营测试并修改 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 王琪 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 罗健 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陈平 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 张文韬 | 北京烽火 | 20171218 | 20171222 | 1.配合客户端调整接口返回的细节 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 李春荣 | 北京烽火 | 20171218 | 20171222 | 1.优化代码 2.熟悉产品业务逻辑 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 曾昌林 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 何娟 | 北京烽火 | 20171218 | 20171222 | 1、2017音乐之路（圣诞节）活动--获取手机验证码接口（配置化实现） 2、2017音乐之路（圣诞节）活动--验证手机验证码接口（验证通过添加一次抽奖资格） 3、2017音乐之路（圣诞节）活动--抽奖接口 4、2017音乐之路（圣诞节）活动--查询中奖记录接口 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 袁常鑫 | 北京烽火 | 20171218 | 20171222 | 1.修改MS线上互动分页问题并及时上线 | 代码
| 刘韬 | 贾洋 | 北京烽火 | 20171218 | 20171222 | 集星卡新增题目，概率修改sql整理 ，集星卡增加token验证 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 胡阳 | 北京烽火 | 20171218 | 20171222 | 整理docker文档资料 调试集群容器访问限制 | 文档

## Sheet1
1.完成cachecloud创建用户编写 2.测试完善cachecloud创建用户和更改用户