## 北京烽火
项目名称 | 项目经理 | 支撑人员名称 | 支撑人员所属单位 | 每月 开始工作日期 | 每月 结束工作日期 | 主要工作内容 | 输出物
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 孙柏霖 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 杜智恒 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 凌河源 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陆晨曦 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 赵小平 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陈毅昌 | 北京烽火 | 20170918 | 20170922 | 1.10月版本---重构新碟二级页面 2.10月版本---重构新歌二级页面 3.10月版本---新增搜索反馈页面及接口 4.10月版本---歌单标签页修改 | 代码、文档
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 王琪 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 罗健 | 北京烽火 | 20170918 | 20170922 | 1.演唱会互动我的排名和贡献值排行榜接口优化调测 2.缓存前置管理功能后台开发调测 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陈平 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 张文韬 | 北京烽火 | 20170918 | 20170922 | 1.演唱会直播回看Header接口开发调测 2.趣玩乐主页_"换一批"数据接口开发调测 3.趣玩乐主页_视频专题二级页面的数据接口开发调测 4.音乐视频主页功能的后台开发调测 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 李春荣 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 曾昌林 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 何娟 | 北京烽火 | 20170918 | 20170922 | 1、在运行环境测试代码，运行调试。对应接口所传参数进行比对。 2、发现ModifyPersonalToneBoxResp接口中的返回数据存在问题，已联系接口组的查看问题，并查出接口事件。 3、对整个项目findbugs检错，并规范代码格式。 4、添加功能点，对按号码查询的模块添加批量查询功能，导入txt文件。 5、对所有传参请求的url进行ajax封装，保障数据安全。 6、对所有功能中删除点添加字段，加说明。 7、调整原有功能，并新添 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 袁常鑫 | 北京烽火

## Sheet1
1.完成cachecloud创建用户编写 2.测试完善cachecloud创建用户和更改用户