## 北京烽火
项目名称 | 项目经理 | 支撑人员名称 | 支撑人员所属单位 | 每月 开始工作日期 | 每月 结束工作日期 | 主要工作内容 | 输出物
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 孙柏霖 | 北京烽火 | 20171120 | 20171124
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 杜智恒 | 北京烽火 | 20171120 | 20171124
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 凌河源 | 北京烽火 | 20171120 | 20171124
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陆晨曦 | 北京烽火 | 20171120 | 20171124 | 改变索引文件更新方式以及日志记录方式 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 赵小平 | 北京烽火 | 20171120 | 20171124 | 集星卡活动分享、页面访问验证功能开发 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陈毅昌 | 北京烽火 | 20171120 | 20171124 | 1.差异化运营开发与联调 2.banner曝光位修改 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 王琪 | 北京烽火 | 20171120 | 20171124
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 罗健 | 北京烽火 | 20171120 | 20171124 | 1.贡献榜功能与客户端联调及方案调整上线 2.播控平台互动数据、运营弹幕发送功能修正更新 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陈平 | 北京烽火 | 20171120 | 20171124 | 1.修改趣玩乐模版中的actionurl为线上环境连接 2.处理线上bug。热门活动问题和banner问题 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 张文韬 | 北京烽火 | 20171120 | 20171124 | 1.根据客户端UI,建立新的模板与模板解析器 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 李春荣 | 北京烽火 | 20171120 | 20171124 | 1.客户端联调修改模板 2.学习新技术 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 曾昌林 | 北京烽火 | 20171120 | 20171124 | 配合咪咕汇票选第二阶段联调 咪咕币领取限制
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 何娟 | 北京烽火 | 20171120 | 20171124 | 配合咪咕汇票选第二阶段联调 跟踪线上问题并修改，配合市场部提取数据 修改集星卡活动访问接口，只能通过活动页访问记录 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 袁常鑫 | 北京烽火 | 20171120 | 20171124 | 1.配合客户端确认演唱会试看业务的需求修改 2.将数据库演唱会试看时长小于0的全部改为120 3.将数据库演唱会试看时长字段默认值设置为120 | 代码
| 刘韬 | 贾洋 | 北京烽火 | 20171120 | 20171124 | 重庆活动bug修复，集星卡活动交接，集星卡bug修复 | 代码
| 刘韬 | 胡阳 | 北京烽火 | 20171120 | 20171124 | 1. 学习docker容器的相关技术 2. 了解cloud相关技术

## Sheet1
1.完成cachecloud创建用户编写 2.测试完善cachecloud创建用户和更改用户