## 北京烽火
项目名称 | 项目经理 | 支撑人员名称 | 支撑人员所属单位 | 每月 开始工作日期 | 每月 结束工作日期 | 主要工作内容 | 输出物
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 孙柏霖 | 北京烽火 | 20180115 | 20180119 | 查询用户彩铃状态接口加入验签功能开发 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 杜智恒 | 北京烽火 | 20180115 | 20180119 | 把听歌时长类型数据发送到服务端 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 凌河源 | 北京烽火
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陆晨曦 | 北京烽火 | 20180115 | 20180119 | 歌单系统日志记录使用rabbitmq传递信息 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 赵小平 | 北京烽火 | 20180115 | 20180119 | 继续后台系统开发并学习 spring 自定义注解的应用 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陈毅昌 | 北京烽火 | 20180115 | 20180119 | 1.音乐人修改 2.MV付费展示 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 王琪 | 北京烽火 | 20180115 | 20180119 | 1联调一级搜索 2优化app内数值 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 罗健 | 北京烽火 | 20180115 | 20180119 | MIGU3.0技术架构规范研究输出（日志收集工具选型1-Filebeat） | 文档&代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陈平 | 北京烽火 | 20180115 | 20180119 | 1.演唱会状态改变MQ缓存刷新 2.趣玩乐模板修改（图片比例，样式等） 3.http域对象创建 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 张文韬 | 北京烽火 | 20180115 | 20180119 | 1.接口获取咪咕呢喃栏目时，加上后端配置的点赞数偏移量 2.消息中心默认Tab的SRS 3.修复呢喃点赞后台管理页面刷新栏目数据时的Bug | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 李春荣 | 北京烽火 | 20180115 | 20180119 | 1.MV播放次数偏移处理 2.整理产品接口逻辑 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 曾昌林 | 北京烽火 | 20180115 | 20180119 | 新春营销活动开发配合前端调试和测试
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 何娟 | 北京烽火 | 20180115 | 20180119 | 扩展模板接口开发： 1、活动配置发送短信验证码接口 2、获取中奖用户信息列表接口 3、获取用户中奖信息接口 4、查询用户剩余抽奖次数接口 5、查询活动基本信息接口 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 袁常鑫 | 北京烽火 | 20180115 | 20180119 | 1.firebeat用做日志中间件学习使用，模拟部署分析 2.flume用做日志中间件学习使用，模拟部署分析 | 代码
| 刘韬 | 贾洋 | 北京烽火 | 20180115 | 20180119 | 活动中奖、上传、刷新 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 胡阳 | 北京烽火 | 20180115 | 20180119 | 1.配合fluentd日志管理docker环境 2.配合http联调 | 代码

## Sheet1
1.完成cachecloud创建用户编写 2.测试完善cachecloud创建用户和更改用户