## 北京烽火
项目名称 | 项目经理 | 支撑人员名称 | 支撑人员所属单位 | 每月 开始工作日期 | 每月 结束工作日期 | 主要工作内容 | 输出物
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 孙柏霖 | 北京烽火 | 20180122 | 20180126 | 白金会员订购需求开发 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 杜智恒 | 北京烽火 | 20180122 | 20180126 | 直播实时数据计算平台的logstash索引文档 | 代码，文档
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陆晨曦 | 北京烽火 | 20180122 | 20180126 | 歌单操作上报接口开发 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 赵小平 | 北京烽火 | 20180122 | 20180126 | 使用 spring session + redis 实现 session 共享、给 TSG 提供特定的歌单、歌曲、便签全量文件 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陈毅昌 | 北京烽火 | 20180122 | 20180126 | 1.榜单bug修复 2.全局MV付费修复 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 王琪 | 北京烽火 | 20180122 | 20180126 | 1联调一级搜索 2解决线上bug(内容，搜索) | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 罗健 | 北京烽火 | 20180122 | 20180126 | MIGU3.0技术架构规范研究输出（日志收集工具选型2-Flume） | 文档&代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 陈平 | 北京烽火 | 20180122 | 20180126 | 1.http接口接口调试 2.配合ios线上处理活动、k歌屏蔽 3.Http接口调用栏目转换修改
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 张文韬 | 北京烽火 | 20180122 | 20180126 | 1.消息中心默认Tab接口的开发与调测 2.与用户中心联调 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 李春荣 | 北京烽火 | 20180122 | 20180126 | 1.mv加载速度问题处理 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 曾昌林 | 北京烽火 | 20180122 | 20180126 | 新春营销活动配合H5测试和验收
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 何娟 | 北京烽火 | 20180122 | 20180126 | 模板接口开发测试和验收，整理交接测试数据文档 调试程序、修改代码bug 后台管理系统配置活动操作说明文档 | 代码，文档
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 袁常鑫 | 北京烽火 | 20180122 | 20180126 | 1.fluentd用做日志中间件学习使用模拟部署分析 2.vuejs学习及管控平台相关页面的观看 | 代码
| 刘韬 | 贾洋 | 北京烽火 | 20180122 | 20180126 | bug修改，页面优化 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 胡阳 | 北京烽火 | 20180122 | 20180126 | 1.修改页面模版（vip付费标识） 2.配合联调 | 代码

## Sheet1
1.完成cachecloud创建用户编写 2.测试完善cachecloud创建用户和更改用户