## 北京烽火
项目名称 | 项目经理 | 支撑人员名称 | 支撑人员所属单位 | 每月 开始工作日期 | 每月 结束工作日期 | 主要工作内容 | 输出物
咪咕音乐运维系统 | 刘韬 | 孙柏霖 | 北京烽火 | 20170904 | 20170908
咪咕音乐运维系统 | 刘韬 | 杜智恒 | 北京烽火 | 20170904 | 20170908 | 1.完成网关项目第三阶段 缓存前置功能 2.包初始化(性能调优) | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 凌河源 | 北京烽火 | 20170904 | 20170908 | 1.视频彩铃接口上线 2.咪咕星召唤活动接口开发 | 代码
咪咕音乐运维系统 | 刘韬 | 陆晨曦 | 北京烽火 | 20170904 | 20170908
咪咕音乐运维系统 | 刘韬 | 赵小平 | 北京烽火 | 20170904 | 20170908
咪咕音乐运维系统 | 刘韬 | 陈毅昌 | 北京烽火 | 20170904 | 20170908 | 1.解决线上问题 2.彩铃重构 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 王琪 | 北京烽火 | 20170904 | 20170908
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 范小燕 | 北京烽火 | 20170904 | 20170908
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 罗健 | 北京烽火 | 20170904 | 20170908
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 周小龙 | 北京烽火 | 20170904 | 20170908
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 张文韬 | 北京烽火 | 20170904 | 20170908 | 1.查看Migu2.0项目相关组件 2.分析现已有的数据模型 3.分析模型转换器的转换流程 4.记录Redis缓存CacheKey的生成规则
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 李春荣 | 北京烽火 | 20170904 | 20170908 | 1.修改bug 2.代码优化 3.熟悉模板 | 代码
咪咕音乐后台 | 刘韬 | 曾昌林 | 北京烽火 | 20170904 | 20170908 | 1.个人铃音库修改界面和后台走审核流程 2.登录验证码 3.配置项多台服务器刷新 4.铃音订购bug修改

## Sheet1
1.完成cachecloud创建用户编写 2.测试完善cachecloud创建用户和更改用户